## 2022.11
时间 | 工作内容
2022.11.24-2022.11.25 | 计划：学习postman软件使用 成果：服务器搭建成功，网页调试成功
2022.11.28-2022.12.2 | 计划：任务1：工程现场调试 任务二：C++Opencv环境配置 成果：已完成 测试 threshold cvtColor函数
2022.12.5-2022.12.11 | 计划：任务1：工程现场调试 任务二：学习git软件使用 成果：已完成 git软件的使用
2022.12.12-2022.12.18 | 计划：使用Yolov5训练自己的数据集 成果：确诊阳性居家休息
2022.12.19-2022.12.25 | 确诊阳性居家休息
2022.12.26-2022.1.1 | 计划：使用Yolov5训练自己的数据集 成果：已完成使用yolov5训练自己的数据集
2023.1.3-2023.1.8 | 计划:学习守护线程 成果:已完成守护线程的学习
2023.1.9-2023.1.15 | 计划;图像处理并标注尺寸坐标 成果：已完成图像处理并标注尺寸坐标
2023.1.16-2023.1.20 | 计划：学习opc通信 成果：opc客户端代码完成，未找到测试软件
2023.1.30-2023.2.3 | 计划：完成python服务端的代码 成果：电脑损坏，数据丢失
2023.2.6-2023.2.11 | 计划：用python完成服务端和客户端代码并互相通信 成果：完成了服务端发送数据
2023.2.13-2023.2.18 | 计划：用python完成服务端和客户端代码并互相通信 成果：2.14和2.17在现场进行调试，opc互相通信未能实现
2023.2.20-2023.2.24 | 计划：剪辑视频，用python完成服务端和客户端代码并互相通信 成果：
2023.4.3-2023.4.7 | 计划：现场调试 成果：完成现场调试
2023.4.10-2023.4.16 | 计划：完善网站页面设计 成果：完成网页设计
2023.4.17-2023.4.23 | 计划：完善网站页面设计 成果：完成网页设计
2023.4.23-2023.4.28 | 计划：学习modbus通信协议找出测试软件 成果：测试软件找到
2023.5.4-2023.5.7 | 计划：找c++或python代码完成通信测试 成果：软件内调试成功，c++代码不成功
2023.5.8-2023.5.14 | 计划：c++与测试软件调试成功 成果：libmodbus库安装成功
2023.5.15-2023.5.21 | 计划：完善c++代码协助现场拍摄照片 成果：拍摄照片完成三组