## 2022.11
时间 | 工作内容
2022.11.24-2022.11.25 | 计划：学习postman软件使用 成果：服务器搭建成功，网页调试成功
2022.11.28-2022.12.2 | 计划：任务1：工程现场调试 任务二：C++Opencv环境配置 成果：已完成 测试 threshold cvtColor函数
2022.12.5-2022.12.11 | 计划：任务1：工程现场调试 任务二：学习git软件使用 成果：已完成 git软件的使用
2022.12.12-2022.12.18 | 计划：使用Yolov5训练自己的数据集 成果：确诊阳性居家休息
2022.12.19-2022.12.25 | 确诊阳性居家休息
2022.12.26-2022.1.1 | 计划：使用Yolov5训练自己的数据集 成果：已完成使用yolov5训练自己的数据集
2023.1.3-2023.1.8 | 计划:学习守护线程 成果:已完成守护线程的学习
2023.1.9-2023.1.15 | 计划;图像处理并标注尺寸坐标 成果：已完成图像处理并标注尺寸坐标
2023.1.16-2023.1.20 | 计划：学习opc通信 成果：opc客户端代码完成，未找到测试软件
2023.1.30-2023.2.3 | 计划：完成python服务端的代码 成果：电脑损坏，数据丢失
2023.2.6-2023.2.11 | 计划：用python完成服务端和客户端代码并互相通信 成果：完成了服务端发送数据
2023.2.13-2023.2.18 | 计划：用python完成服务端和客户端代码并互相通信 成果：2.14和2.17在现场进行调试，opc互相通信未能实现
2023.2.20-2023.2.24 | 计划：剪辑视频，用python完成服务端和客户端代码并互相通信 成果：
2023.4.3-2023.4.7 | 计划：现场调试 成果：完成现场调试
2023.4.10-2023.4.16 | 计划：完善网站页面设计 成果：完成网页设计
2023.4.17-2023.4.23 | 计划：完善网站页面设计 成果：完成网页设计
2023.4.23-2023.4.28 | 计划：学习modbus通信协议找出测试软件 成果：测试软件找到
2023.5.4-2023.5.7 | 计划：找c++或python代码完成通信测试 成果：软件内调试成功，c++代码不成功
2023.5.8-2023.5.14 | 计划：c++与测试软件调试成功 成果：libmodbus库安装成功
2023.5.15-2023.5.21 | 计划：完善c++代码协助现场拍摄照片 成果：拍摄照片完成三组
2023.5.22-2023.5.28 | 计划：训练完拍摄的照片 成果：训练完成
2023.5.29-2023.6.4 | 计划：项目测试，学习yolov8 成果：yolov5修复，yolov8成功开始训练和测试
2023.6.5-2023.6.11 | 计划：网页设计和训练 成果：网页设计完成
2023.6.12-2023.6.18 | 计划：安装皮带线，相机调通 成果：北京出差，皮带线安装完成
2023.6.25.2032.6.30 | 计划：采集照片，并完成训练，海康相机程序跑通，毛巾对新瑕疵拍照训练 成果:照片采集完成，训练完成
2023.7.3-2.023.7.7 | 计划：毛巾训练新缺陷并制作ppt，海康相机程序， 成果：毛巾训练及ppt制作完成，五号库名牌识别增加新的训练
2023.7.10-2023.7.15 | 计划;pyton plc通讯 python s7通信 成果：通信测试完成，python s7未完成
2023.7.17-2023.7.21 | 计划：ppt，python与s7通信的代码 成果：ppt完成，python与s7代码完成
2023.7.24-2023.7.5 | 计划：python s7读写的代码，细读caibai程序 成果;python代码完成，caibai程序
2023.8.1-2023.8.5 | 计划：cad图纸，菜百程序运行 新冠阳性
2023.8.7-2023.8.11 | 计划：cad图纸，菜百程序运行 成果：caibai程序运行失败
2023.8.14-2023.8.18 | 计划：cad图纸，菜百程序运行 成果：caibai程序运行成功，学习cad
2023.8.21-2023.8.25 | 计划：调用海康相机进行字符识别，并拍照，录视频 成果：程序运行完成，字符识别完成
2023.8.28-2023.9.1 | 计划：调用海康相机进行汉字字符识别，并拍照，录视频 成果：汉字字符识别完成
2023.9.4-2023.9.8 | 计划：调用海康相机进行字符识别，并进行现场演示 成果：演示完成
2023.9.11-2023.9.15 | 计划：调通海康扫码器sdk 成果：相机接线完成
2023.9.18-2023.9.23 | 计划：调通海康扫码器sdk 成果：sdk调通
2023.9.25-2023.9.28 | 计划：根据海康sdk写出调用相机代码 成果：未找到ip代码位置
2023.10.9-2023.10.13 | 计划：根据海康sdk写出调用相机代码，大模型重新训练 成果：远处训练完成，
2023.10.16-2023.10.20 | 计划：给零件拍照，培训课，近处大模型训练 成果：近处模型训练完成培训课零件拍照完成
2023.10.23-2023.10.27 | 计划：海康扫码sdk改错，海康官网学习视频写一个调用海康相机的服务器 成果：代码改错未完成，官网视频已看完
2023.10.30-2023.11.3 | 计划：海康扫码sdk改错，海康官网学习视频写一个调用海康相机的服务器 成果：代码改错未完成，官网视频已看完
2023.11.6-2023.11.10 | 发烧重感冒
2023.11.13-2023.11.18 | 计划：海康培训，选择相机镜头，学习vm软件的使用完成简单的尺寸测量，包括通信 成果：简单测量和通信学习完成代码问题